## Sheet1
sprint start date | 2019-09-18 | day of the sprint | forecast | target | actual
sprint end date | 2019-11-12 | 0 | 64 | 80 | 80
working days | 16 | 1 | 60 | 75 | 79.5
team size | 5 | 2 | 56 | 70 | 77
work hours per day | 1 | 3 | 52 | 65 | 73.75
total available hours | 80 | 4 | 48 | 60 | 67.25
average daily available hours | 5 | 5 | 44 | 55 | 65.25
average productivity % | 80 | 6 | 40 | 50 | 62.75
productive hours | 64 | 7 | 36 | 45 | 62
average daily productive hours | 4 | 8 | 32 | 40 | 56
|  | 9 | 28 | 35 | 54.5
|  | 10 | 24 | 30 | 47.5
|  | 11 | 20 | 25 | 43.5
|  | 12 | 16 | 20 | 39.5
|  | 13 | 12 | 15 | 35.5
|  | 14 | 8 | 10 | 29
|  | 15 | 4 | 5 | 28.5
|  | 16 | 0 | 0 | 27.5

## Sheet2
[7 empty] | TOT BURN | AE
DAY | NEIL | JOSH | KED | NIC | IF | TOT |  | 80
1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 |  | 79.5
2 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0 | 2.5 |  | 77
3 | 2 | 0.5 | 0.75 | 0 | 0 | 3.25 |  | 73.75
4 | 5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |  | 67.25
5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 65.25
6 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 2.5 |  | 62.75
7 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0.75 |  | 62
8 | 2.5 | 1 | 0 | 2 | 0.5 | 6 |  | 56
9 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1.5 |  | 54.5
10 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 7 |  | 47.5
11 | 2 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0 | 4 |  | 43.5
12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |  | 39.5
13 | 0 | 1 | 0.5 | 2 | 0.5 | 4 |  | 35.5
14 | 2 | 0.5 | 0 | 2 | 2 | 6.5 |  | 29
15 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 |  | 28.5
16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 27.5
| 15 | 9 | 12 | 10.5 | 6 | 52.5